## Tabelle1
Risikoanalyse
|  |  | It: | 1 |  | It: | 2 |  | It: | 3 |  | It: | 4 |  | It: | 5 |  | It: | 6 |  | It: | 7
Art | Fehlermöglichkeit | Beschreibung | IMP | PRB | MAG | IMP | PRB | MAG | IMP | PRB | MAG | IMP | PRB | MAG | IMP | PRB | MAG | IMP | PRB | MAG | IMP | PRB | MAG | Owner | Gegenmaßnahme
Ressourcen | Mitglied fällt aus | Mitglied im Team fällt aus z.B. Krankheitsgründen und kann so nicht am Meeting teilnehmen | 2 | 80% | 1.6 | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 65% | 1.3 | 2 | 40% | 0.8 | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 30% | 0.6 | Projektmanagement | Gewissenhaftes Protokollieren der Meetings --> Nachlesen Absagen in der Gruppe Rollen mehrfach besetzen
| Kommunikationsprobleme | Mit Coach/Themensteller fehlend/missverständlich | 4 | 40% | 1.6 | 4 | 30% | 1.2 | 3 | 30% | 0.9 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 25% | 0.5 | 2 | 20% | 0.4 | Ganzes Team, Projektmanagement, Coach, TS | Bei Unklarheiten nachhaken, Initiative ergreifen
|  | intern fehlend/missverständlich | 3 | 75% | 2.25 | 3 | 60% | 1.8 | 3 | 50% | 1.5 | 3 | 40% | 1.2 | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | Ganzes Team | Klar ausdrücken, Klare Arbeitszuweisungen, Meetings bringen größte Klarheit
| Auseinandersetzungen | Streit innerhalb des Teams | 5 | 5% | 0.25 | 5 | 10% | 0.5 | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 5% | 0.2 | 4 | 5% | 0.2 | 4 | 5% | 0.2 | Ganzes Team, Projektmanagement | Aussprache mit einer zusätzlichen Person als Vermittler
| Führungswechsel | Führungswechsel (spätestens nach 1.Semester) führt zu Informationsverlsut | IMP: 2; PRB: 50%; MAG: 1; IMP: 2; PRB: 40%; MAG: 0.8; IMP: 2; PRB: 10%; MAG: 0.2; IMP: 2; PRB: 10%; MAG: 0.2; Owner: Projektmanagement | Austausch auch nach dem Wintersemester aufrechterhalten
| Fehlende Managementtechnicken | Unstrukturierte Vorgehensweise in Projektplanung und -durchführung | 2 | 60% | 1.2 | 2 | 40% | 0.8 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | Analysten | Nachlesen, Learning-by-Doing, Nachfragen
| Fehlendes Know-How in anderen Bereichen | Ratlosigkeit aufgrund Wissenslücken | 3 | 80% | 2.4 | 3 | 60% | 1.8 | 3 | 30% | 0.9 | 3 | 30% | 0.9 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | Ganzes Team | Nachlesen, Coach fragen
| Motivationprobleme | Lustlosigkeit bei Bearbeitung des Projekts | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 75% | 1.5 | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 60% | 1.2 | 2 | 50% | 1 | 2 | 50% | 1 | Ganzes Team | Pausen einlegen, evtl. 1,2 Tage Fokus auf andere Module --> mit neuer Motivation zurückkommen
| Überforderung | Zu großer Workload/ Bereits große Auslastung in anderen Modulen | 3 | 85% | 2.55 | 3 | 90% | 2.7 | 3 | 85% | 2.55 | 3 | 90% | 2.7 | 3 | 50% | 1.5 | 3 | 70% | 2.1 | 3 | 80% | 2.4 | Ganzes Team | Gerechte Arbeitszuweisung, eine Woche Teil der Workload abgeben --> bei größerer zeitlicher Kapazität dafür dann unterstützen
| Konsistenz | Bezeichnungen einheitlich lassen |  |  |  | 3 | 60% | 1.8 | 3 | 60% | 1.8 | 3 | 30% | 0.9 | 1 | 60% | 0.6 | 1 | 60% | 0.6 | 1 | 60% | 0.6 | Ganzes Team | Auf einheitliche Bezeichnungen einigen, am Ende bei Erstellung des Glossars nochmal gegenchecken
| Iterationengröße | Iterationen sind sehr groß, läuft Gefahr unübersichtlich zu werden / Zeitmanagement erschwert |  |  |  | 2 | 75% | 1.5 | 2 | 60% | 1.2 | 2 | 40% | 0.8 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 75% | 1.5 | 2 | 55% | 1.1 | Projektmanagement | Iterationen so kurz wie möglich, bei großen Iterationen besonders auf Zeitmanagement achten
| Projektdokumente nicht für alle verfügbar | Projektdokumente werden nach Anfertigung nicht direkt ins Repository gepusht --> Nicht alle auf dem gleichen Stand |  |  |  | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 70% | 1.4 | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 30% | 0.6 | Projektmanagement | Projektdokumente so früh wie möglich pushen, drau hinweisen wenn Dokumente fehlen
Geschäftlich | Probleme mit Datenschutz | Datenschutz bei mangelnder Sicherheit kann nicht gewährleistet werden | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 10% | 0.2 | 2 | 10% | 0.2 | 2 | 10% | 0.2 | Entwickler | sichere Verwahrung der Passwörter, keine personenbezogenen Daten aufnehmen
| Prototyp wird abgelehnt | Vorstellungen des Auftraggebers werden verfehlt | IMP: 5; PRB: 15%; MAG: 0.75; IMP: 5; PRB: 10%; MAG: 0.5; IMP: 5; PRB: 0%; MAG: 0; IMP: 5; Owner: Analysten | stetiger Austausch mit Themensteller --> kleinere Fehler/ andere Vorstellungen werden schneller entdeckt
| fehlende Hilfestellung Coach/TS |  | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 10% | 0.3 | 2 | 10% | 0.2 | 2 | 10% | 0.2 | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 10% | 0.3 | Projektmanagement, Coach, TS | Bei Unklarheiten nachhaken, Initiative ergreifen
| Verzögerungen durch Coronavirus |  | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 5% | 0.15 | 2 | 5% | 0.1 | 2 | 5% | 0.1 | 2 | 5% | 0.1 | 2 | 5% | 0.1 | 2 | 5% | 0.1 | ganzes Team | Alles Online machen
| Verlust von Mitgliedern nach 1. Semester | Durch Abgänge der WINGs nach dem Wintersemester --> Verlust von Dokumenten/Wissen/Tools | 3 | 20% | 0.6 | 3 | 15% | 0.45 | 2 | 10% | 0.2 | 2 | 10% | 0.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | Wing | Know-How gut Dokumentieren, Austausch nach WS aufrecht erhalten
| Unübersichtlichkeit/ unkontrollierbarer Umfang Projekt | zu hohe Anforderungen an eigenes Projekt führt zu Überforderung/Unübersichtlichkeit | 3 | 70% | 2.1 | 3 | 60% | 1.8 | 3 | 40% | 1.2 | 3 | 20% | 0.6 | 3 | 20% | 0.6 | 3 | 20% | 0.6 | 3 | 20% | 0.6 | Entwickler | Einheitlicher Coding-Style
Technisch | Internetstörungen/-ausfall | Internetausfall führt zu Kommunikationsproblemen | 2 | 15% | 0.3 | 2 | 15% | 0.3 | 2 | 15% | 0.3 | 2 | 15% | 0.3 | 1 | 5% | 0.05 | 1 | 5% | 0.05 | 1 | 5% | 0.05 | ganzes Team
| Systemausfälle (Tests etc.) | System fällt während der Tests aus | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 10% | 0.3 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | Entwickler
| Serverprobleme |  | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | 4 | 15% | 0.6 | Entwickler
| Sicherheitslücken, Datenverlust |  | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 10% | 0.4 | 4 | 10% | 0.4 | Entwickler | sichere Verwahrung der Passwörter, keine personenbezogenen Daten aufnehmen
| Anforderungen technisch nicht umsetzbar | nicht/schwierig Umsetzbar | 3 | 40% | 1.2 | 3 | 35% | 1.05 | 3 | 20% | 0.6 | 3 | 20% | 0.6 | 3 | 20% | 0.6 | 3 | 15% | 0.45 | 3 | 10% | 0.3 | Entwickler | Austausch mit TS --> ggf Anpassen der Vorstellungen an System
| technische Inkompatibilität | Verschieden Programmiersprachen führen zu Unkombinierbarkeit | 3 | 15% | 0.45 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 5% | 0.15 | 3 | 6% | 0.18 | 3 | 6% | 0.18 | 3 | 6% | 0.18 | Entwickler | Nutzung von Python/ Java --> right ones run everywhere
| Anpassung Prototyp | Prototyp evtl. weniger umfangreich als zuerst gedacht | IMP: 2; PRB: 70%; MAG: 1.4; IMP: 2; PRB: 40%; MAG: 0.8; IMP: 2; PRB: 40%; MAG: 0.8; Owner: Entwickler | Beschränkung auf wichtigste Features, Rest 2. Semester
Zeitlich | Inkompatibilität der Stundenpläne | Durch unterschiedliche Stundenpläne --> verschiedene freie Zeiträume | 2 | 65% | 1.3 | 2 | 40% | 0.8 | 1 | 40% | 0.4 | 1 | 40% | 0.4 | 2 | 60% | 1.2 | 2 | 60% | 1.2 | 2 | 60% | 1.2 | Projektmanagement | Terminabsprache über Element
| Verzögerungen bei Kommunikation/Beschaffungsprozessen | z.B. Antwort auf Fragen/Mails an TS/Coach werden sehr spät beantwortet | 2 | 30% | 0.6 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | 2 | 20% | 0.4 | Projektmanagement, Coach, TS | Möglichst viele Fragen im Meeting klären, Mails in der Woche versenden
| Iteration braucht länger als geplant | Abschluss der Iteration verzögert sich | 1 | 80% | 0.8 | 1 | 90% | 0.9 | 1 | 80% | 0.8 | 1 | 60% | 0.6 | 1 | 40% | 0.4 | 1 | 80% | 0.8 | 1 | 40% | 0.4 | Projektmanagement | Möglichst an Iterationsplan halten
| Verzögerung Programmierung | Planung braucht länger als geplant --> Start der Programmierung verzögert sich |  |  |  | 3 | 70% | 2.1 | 3 | 40% | 1.2 | 3 | 40% | 1.2 | 3 | 40% | 1.2 | 3 | 40% | 1.2 | 3 | 40% | 1.2 | Projektmanagement, ganzes Team | Anfang Programmierung / Ende Planung Überlappen, Basics im Prototyp schon umsetzbar
| Deadline verpassen | Die Deadline für die Abgabe wird verpasst | IMP: 5; PRB: 5%; MAG: 0.25; Owner: Projektmanagement, ganzes Team | Abgabe zusammen, jeder verfügt über das Endprodukt und kann es hochladen